## ЧКИ 115-ФЗ
Проект «дорожной карты» по заключению концессионного соглашения в отношении объектов сфере ЖКХ (если не будет заявок от иных лиц)
№ | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Основание | Ответственный исполнитель | Дата начала | Предельный срок | Фактический срок | Указать год |  | Указать год | [11 empty] | Указать год | Примечание
[8 empty] | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц
1. Подготовка пакета документов для подачи частной концессионной инициативы
1.1 | Подготовка и направление предложения о проведении предварительных переговоров потенциальному концеденту | срок не регламентирован | часть 4.12. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
1.2 | Проведение предварительных переговоров по согласованию условий соглашения и финансовых показателей | срок не регламентирован |  | Инициатор/Уполномоченный орган (ОМСУ)
1.3 | Подготовка пакета документов для подачи ЧКИ | срок не регламентирован |  | Инициатор
1.4 | Направление предложения о заключении КС с приложением проекта КС, включающего в себя существенные условия КС, предусмотренные статьей 10 и статьей 42 ФЗ-115 | срок не регламентирован | часть 4.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
1.5 | Подтверждение наличия средств или возможности их получения в размере не менее 5 % объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций и отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах | совместно с предложением о заключении КС | часть 4.11. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
3. Рассмотрение предложения и принятие решения о реализации концессионного соглашения
3.1 | Рассмотрение предложения | в течение 30 к.д. со дня поступления предложения | часть 4.4. статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
3.2 | Принятие решения: - о невозможности заключения КС; - о возможности заключения КС на представленных условиях; - о возможности заключения КС на иных условиях | в течение 30 к.д. со дня поступления предложения | часть 4.4. статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
3.3 | Предоставление задатка или безотзывной банковской гарантии в размере не более 5 % объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером) в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения | Определяется решением о возможности заключения КС, но в любом случае до размещения предложения на оф. сайте (torgi.gov.ru) | часть 6 статьи 52 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
3.4 | Уведомление в письменной форме инициатора проекта о принятом решении | не превышающий 3 к.д. со дня принятия соответствующего решения | часть 7 статьи 52 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
Принято решение о возможности заключения КС на иных условиях (при необходимости)
| Проведение переговоров с целью обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования | Сроки не регламентированы | часть 4.8 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор Уполномоченный орган (ОМСУ)
| Завершение переговоров, подписание протокола | Сроки не регламентированы |  | Инициатор Уполномоченный орган (ОМСУ)
| Предоставление ЧКИ с внесенными изменениями | по итогам завершения переговоров (срок устанавливается в протоколе переговоров) |  | Инициатор
| Рассмотрение проекта КС с внесенными изменениями | в течение 10 дней со дня представления доработанного предложения (п.4.8 ст.37 ФЗ-115) | часть 4.8 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
| Принятие решения о возможности заключения КС на измененных условиях | по итогам согласования измененного предложения | часть 4.8-1 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
4. Размещение предложения на официальном сайте и подписание соглашения (в случае отсутствия заявок от иных лиц)
4.1 | Размещение на официальном сайте (torgi.gov.ru) предложения одновременно с проектом КС в целях принятия решения | в течение 10 к.д. со дня принятия решения о возможности заключения | часть 10 статьи 52 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ часть 4.8-1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
4.2 | Принятие заявлений от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения | 30 к.д. с момента размещения предложения на сайте | часть 10 и часть 16 статьи 52 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
4.3 | Принятие решения о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса | в течение 30 к.д. после истечения срока размещения | п. 1) части 4.10 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
4.4 | Направление инициатору Проекта проекта КС | в течение 5 р.д. после принятия решения о заключении КС | п. 2) части 4.10 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
4.5 | Подписание КС | не более одного месяца | п. 2) части 4.10 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор