## ЧКИ 115-ФЗ
Проект "дорожной карты" по объекту "Указать наименование объекта" (если не будет заявок от иных лиц)
№ | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Основание | Ответственный исполнитель | Дата начала | Сроки (максимальные по ФЗ и НПА) | Фактические сроки | Указать год |  | Указать год | [11 empty] | Указать год | Примечание
[8 empty] | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц
1. Подача частной инициативы
1.1 | Подготовка и направление предложения о проведении предварительных переговоров потенциальному концеденту | срок не регламентирован | часть 4.12 ст. 37 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
1.2 | Проведение предварительных переговоров по согласованию условий соглашения и финансовых показателей | срок не регламентирован |  | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ) Инициатор
1.2.1 | Проведение предварительных переговоров | срок не регламентирован |  | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ) Инициатор
1.3 | Подготовка предложения о заключении КС (частной концессионной инициативы) | срок не регламентирован | часть 4.3. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
2. Подача ЧКИ и принятие решения
2.1 | Подача предложения о заключении КС (частной концессионной инициативы) в субъект РФ/мунициапальное образование | срок не регламентирован | часть 4.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
2.2 | Подтверждение наличия средств или возможности их получения в размере не менее 5 % объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций и отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах | совместно с предложением о заключении КС | часть 4.11. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
2.3 | Направляет в адрес уполномоченного органа предложения о заключении концессионного соглашения на рассмотрение | в течение 10 р.д. со ня поступления предложения | часть 4.3-1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Субъект РФ/Муниципальное образование
2.4 | Рассмотрение предложения о заключении КС | не превышающий 30 к.д. со дня его поступления | часть 4.4 ст. 37 ФЗ от 21.07.2005 № 115- ФЗ | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
2.5 | Принятие решения о: - о возможности заключения КС на представленных в предложении условиях; - о возможности заключения КС на иных условиях; - о невозможности заключения КС | в течение 30 к.д. со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения | часть 4.4. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
2.6 | Направление письменного уведомления о принятом решении инициатора | в течение 10 к.д. со дня принятия решения | часть 4.4-1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
Принято решение о возможности заключения КС на иных условиях (при необходимости)
| Проведение переговоров с целью обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования | Сроки не регламентированы | часть 4.8 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор Уполномоченный орган (ОМСУ)
| Завершение переговоров, подписание протокола | Сроки не регламентированы |  | Инициатор Уполномоченный орган (ОМСУ)
| Предоставление ЧКИ с внесенными изменениями | по итогам завершения переговоров (срок устанавливается в протоколе переговоров) |  | Инициатор
| Рассмотрение проекта КС с внесенными изменениями | в течение 10 дней со дня представления доработанного предложения (п.4.8 ст.37 ФЗ-115) | часть 4.8 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
| Принятие решения о возможности заключения КС на измененных условиях | по итогам согласования измененного предложения | часть 4.8-1 стати 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОМСУ)
3. Размещение предложения на официальном сайте и подписание соглашения (в случае отсутствия заявок от иных лиц)
3.1 | Размещение на официальном сайте (torgi.gov.ru) предложение одновременно с проектом КС в целях приема заявок от иных лиц | в течение 10 к.д. со дня принятия решения о возможности заключения | часть 4.7 статьи 37 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
3.2 | Принятие заявлений от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения | в течение 45 дней с момента размещения решения о заключении КС на офиц. Сайте | часть 4.10 стати 37 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
3.3 | Предоставление информации об источниках финансирования и подтверждения возможности их получения | до принятия решения о заключении соглашения | п. 3) часть 4.10 ст. 37 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор
3.4 | Принятие решения о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса | в течение 30 календарных дней после истечения срока размещения | п. 1) части 4.10 стати 37 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
3.5 | Направление проекта КС | в течение 5 р.д. после принятия решения о заключении КС | п. 2) части 4.10 стати 37 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
3.6 | Подписание КС | не более одного месяца | п. 2) части 4.10 стати 37 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ | Инициатор