## ЧИ 224-ФЗ
Проект "дорожной карты" по объекту "Указать наименование объекта" (если не будет заявок от иных лиц)
№ | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Основание | Ответственный исполнитель | Дата начала | Сроки (максимальные по ФЗ и НПА) | Фактические сроки | Указать год |  | Указать год | [11 empty] | Указать год | Примечание
[8 empty] | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц | Указать месяц
1. Предварительные переговоры (при необходимости)
1.1 | Подготовка и направление предложения о проведении предварительных переговоров с Уполномоченным органом в соответствии с нормативными требованиями | срок не регламентирован | п.4-5 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 864 | Инициатор
1.2 | Рассмотрение предложения о проведении предварительных переговоров и принятие решения о: - о проведении предварительных переговоров; - о невозможности проведения предварительных переговоров | не превышающий 10 к.д. со дня поступления предложения | п.8 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 864 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
1.3 | Определение формы проведения предварительных переговоров | не позднее 10 к.д. с момента принятия решения | п.11 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 864 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
1.4 | Организация проведения предварительных переговоров | не позднее 10 к.д. с момента принятия решения | п.11 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 864 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
1.5 | Предварительные переговоры | срок не регламентирован | п.11 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 864 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
1.5.1 | Проведение предварительный переговоров с целью обсуждения условий проекта (вопросы в соответствии с п. 6 раздела II Приказа № 864) | срок не регламентирован |  | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ) Инициатор
1.6 | Оформление протокола предварительных переговоров | не превышающий 10 к.д. со дня проведения предварительных переговоров | п.13 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 864 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
1.7 | Направление подписанного протокола предварительных переговоров | не превышающий 10 к.д. со дня проведения предварительных переговоров | п.13 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 864 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
1.8 | Подписание протокола предварительных переговоров | не превышающий 5 к.д. с момента получения двух экземпляров протокола предварительных переговоров | п.15 Приказа Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 864 | Инициатор
2. Подача частной инициативы
3.1 | Разработка предложения о заключении СГЧП (частной инициативы) | Сроки не регламентированы | ч.2 ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Инициатор
3.2 | Получение банковской гарантии и сбор всех документов в составе предложения о реализации Проекта в размере не менее чем 5 % объема прогнозируемого финансирования проекта | Сроки не регламентированы | ч.2 ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Инициатор
3.4 | Официальная подача предложения о заключении СГЧП (частной инициативы), в т.ч. с приложением банковской гарантии | Сроки не регламентированы | ч.2 ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Инициатор
3. Рассмотрение предложения о заключении СГЧП в соответствии с 224-ФЗ
3.1 | Рассмотрение предложения о реализации проекта | не позднее 90 к.д. со дня поступления предложения | пп.4 Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.1.1 | Изучение инициативы и направление замечаний инициатору Проекта | не позднее 90 к.д. со дня поступления предложения | пп.4 Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.1.2 | Проведение оценки предложения о реализации проекта | не позднее 90 к.д. со дня поступления предложения | пп.5 Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.1.3 | Направление запроса в финансовый орган, осуществляющий составление и организацию исполнения соответствующего бюджета, о представлении заключения о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с документами стратегического планирования | не менее чем за 45 дней до вынесения решения | пп.7 Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.1.4 | Направление финансовым органом заключения о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с документами стратегического планирования | не регламентировано | пп.7 Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 | Финансовый орган (ОИВ/ОМСУ)
Проведение переговоров 1-й этап (при необходимости)
3.1.5 | Проведение переговоров с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний | в течение 90 дней со дня его поступления | пп.4,6 Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.1.5.1 | Направление инициатору проекта уведомления о необходимости проведения переговоров, с указанием перечня интересующих вопросов, а также формы проведения переговоров | срок не регламентирован | п.3 Приказа Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.1.5.2 | Принятие решения об участии в переговорах и направление уведомления об участии или об отказе от участия в переговорах. В случае отказа от участия в переговорах, пропуска сроков направления уведомления - оставление предложения о реализации проекта публичным партнером без рассмотрения | не позже 10 дней со дня получения уведомления | п 4,6 Приказа Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 | Инициатор
3.1.5.3 | Организация проведения переговоров | не позже 10 дней с момента получения уведомления от инициатора | п.5 Приказа Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.1.5.4 | Составление протокола проведения переговоров (2 экземпляра) с фиксацией результатов переговоров и решения об изменении содержания предложения о реализации проекта (изменения вносятся при условии согласия всех участников переговоров), подписание протокола и направление протокола инициатору проекта | не позже 10 дней со дня проведения предварительных переговоров | пп.9,10,11 Приказа Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.1.5.5 | Подпись и передача 1 экземпляра протокола публичному партнеру | не позже 5 дней с момента получения двух экземпляров протокола | п.14 Приказа Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 | Инициатор
3.1.6 | Принятие решение о: - о направлении такого предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества; - о невозможности реализации проекта ГЧП | не позднее 90 к.д. со дня поступления предложения | ч.5 ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ п.4 Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.2 | Направление предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган для оценки эффективности и сравнительного преимущества (копии протоколов в случае проведения переговоров) | не превышающий 10 дней со дня принятия решения | ч.8 ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ п.10 Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
3.3 | Направление решения, а также оригиналов протоколов предварительных переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещение данного решения, предложения о реализации проекта и указанных протоколов переговоров на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не превышающий 10 дней со дня принятия решения | ч.9 ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
4. Рассмотрение предложения уполномоченным органом и принятие решения о реализации Проекта
4.1 | Проведение уполномоченным органом оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества | не превышающий 90 дней со дня поступления проекта в уполномоченный орган | ч.5 ст.9 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
Проведение переговоров 2-й этап (при необходимости)
4.1.1 | Направление уведомления публичному партнеру и инициатору проекта в письменной форме о проведении переговоров с указанием формы их проведения, перечня рассматриваемых вопросов и при необходимости перечня запрашиваемых дополнительных материалов и документов | срок не регламентирован | п.3 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
4.1.2 | Направление уведомления об участии в переговорах или об отказе от участия в переговорах | не превышающий 5 р.д. со дня поступления уведомления о проведении переговоров | п.4 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ) Инициатор
4.1.3 | Организация проведения переговоров | не позднее 10 р.д. со дня получения указанных уведомлений | п.6, п.8 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
4.1.4 | Оформление протокола переговоров | срок не регламентирован | п.9 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
4.1.5 | Подписание протокола переговоров уполномоченным органом и направление протокола в адрес публичного партнера | не превышающий 10 р.д. со дня проведения переговоров | п.11 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
4.1.6 | Подписание протокола переговоров публичным партнером | в течении срока п. 5.1.7 | п.13 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
4.1.7 | Направление подписанного публичным партнером протокола переговоров в адрес инициатора проекта | не превышающий 5 р.д. со дня получения протокола от уполномоченного органа | п.14 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
4.1.8 | Подписание протокола переговоров инициатором проекта и направление в адрес публичного партнера 2-х экземпляров протокола | не превышающий 5 р.д. со дня получения протокола от публичного партнера | п.15 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Инициатор
4.1.9 | Направление 1 экземпляра протокола, подписанного всеми участниками переговоров в адрес уполномоченного органа | не превышающий 10 р.д. со дня получения протокола от уполномоченного органа | п.16 Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 № 1309 | Уполномоченный орган (ОИВ/ОМСУ)
4.2 | Направление заключения и оригиналов протоколов переговоров (в случае их проведения) публичному партнеру и инициатору проекта и размещение решения, предложения о реализации проекта и протоколов переговоров (в случае их проведения) на официальном сайте уполномоченного органа | в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения | ч.10 ст.9 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
4.3 | В случае получения положительного заключения уполномоченного органа публичный партнер направляет данное заключение в орган государственной власти уполномоченным в соответствии с ФЗ-224 на принятие решения о реализации проекта | в течение 5 дней со дня получения положительного заключения | ч.13 ст.9 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
4.4 | Принятие решения о реализации проекта государственно-частного партнерства | не превышающий 30 дней со дня получения положительного заключения | ч.1 ст.10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
5. Размещение предложения на официальном сайте и подписание соглашения (в случае отсутствия заявок от иных лиц)
5.1 | Размещение предложения на официальном сайте (torgi.gov.ru) и сайте публичного партнера решения о реализации проекта в целях принятия заявлений от лиц о намерении участвовать в конкурсе | В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения | ч.8 ст.10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
5.2 | Принятие заявлений от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения | В течение 45 дней с момента размещения решения о реализации проекта на torgi.gov.ru | ч.9 ст.10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
5.3 | Принятие решения о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и установление срока подписания соглашения | В течение 30 календарных дней после истечения срока размещения | ч.9 ст.10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
5.4 | Направление инициатору проект соглашения | Сроки не регламентированы | ч.9 ст.10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ)
5.5 | Подписание соглашения | В срок, который не может превышать 1 месяц с даты принятия решения | ч.9 ст.10 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ | Публичный партнер (ОИВ/ОМСУ) Инициатор